## Procmon_Estimates
Task Name | Duration(days) | Start | Finish | Predecessors | Assigned To | % Complete | Status | Comments
Preparation | 3 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  | Александр Ильчук, Максим Шейко, Александр Сиренко | 100% | done
Setting goals | 1 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | Александр Сиренко | 100% | done
Team forming | 1 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | Александр Сиренко | 100% | done
Clarification of requirements | 3 | 2022-01-13 | 2022-01-17 |  | Александр Сиренко | 100% | done
Setting up environment | 1 | 2022-01-13 | 2022-01-13 |  | Александр Ильчук, Максим Шейко | 100% | done
Research | 3 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |  | Александр Ильчук, Максим Шейко | 100% | done
Endpoint security | 3 | 2022-01-17 | 2022-01-19 |  | Александр Ильчук | 100% | done
Swift | 1 | 2022-01-18 | 2022-01-18 |  | Максим Шейко | 100% | done
Designing | 7 | 2022-01-23 | 2022-01-31 |  | Александр Ильчук, Максим Шейко | 100% | done
Architecture | 5 | 2022-01-23 | 2022-01-27 |  | Александр Ильчук, Максим Шейко | 100% | done
Diagram | 2 | 2022-01-28 | 2022-01-31 |  | Максим Шейко | 100% | done
Implementation | 13 | 2022-01-27 | 2022-02-09 |  | Александр Ильчук | 100% | done
Daemon | 13 | 2022-01-27 | 2022-02-08 |  | Александр Ильчук | 100% | done
System monitoring | 4 | 2022-01-27 | 2022-01-31 |  | Александр Ильчук | 100% | done
Daemon launching | 4 | 2022-01-31 | 2022-02-04 |  | Александр Ильчук | 100% | done
launch-d | 3 | 2022-02-05 | 2022-02-08 |  | Александр Ильчук | 100% | done
Interprocess Communication | 10 | 2022-01-31 | 2022-02-10 |  | Максим Шейко | 100% | done
Receiver | 7 | 2022-01-31 | 2022-02-07 |  | Максим Шейко | 100% | done
Pipe monitoring | 4 | 2022-01-31 | 2022-02-04 |  | Максим Шейко | 100% | done
Creating UI Connection | 3 | 2022-01-04 | 2022-01-07 |  | Максим Шейко | 100% | done
Integration with Daemon | 3 | 2022-02-07 | 2022-02-10 |  | Александр Ильчук | 100% | done
Emitter | 1 | 2022-01-09 | 2022-01-10 |  | Максим Шейко | 100% | done
UI | 5 | 2022-02-04 | 2022-02-09 |  | Александр Ильчук, Максим Шейко | 100% | done
Parser | 5 | 2022-01-31 | 2022-02-04 |  | Александр Ильчук | 100% | done
UnitTests | 1 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  | Александр Ильчук | 100% | done
StressTests | 1 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  | Александр Ильчук | 100% | done
CodeReview | 1 | 2022-02-09 | 2022-02-10 |  | Александр Сиренко | 100% | done
Refactoring | 2 | 2022-03-10 | 2022-03-12 |  | Александр Ильчук | 100% | done
BugFixes | 6 | 2022-02-09 | 2022-02-15 |  | Александр Ильчук | 100% | done
Formulas:
Finish = [Start]+[Duration(days)]